## Лист1
SMP план работы площадки компетенции 37 Ландшафтный дизайн (16-22), в рамках 6 ОРЧ "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Санкт-Петербурга 2020
Виды работ/ День | 05 декабря 2020 | 06 декабря 2020 | 07 декабря 2020 | 08 декабря 2020 для двух потоков | 09 декабря 2020 1 поток | 10 декабря 2020 1 поток | 11 декабря 2020 1 поток | 14 декабря 2020 2 поток | 15 декабря 2020 2 поток | 16 декабря 2020 2 поток |  | 17 декабря 2020
| С-4 | С-3 | С-2 | С-1 | С1 1 поток | С2 1 поток | С3 1 поток | С1 2 поток | С2 2 поток | С3 3 поток |  | С+1
| суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | понедельник | вторник | среда |  | четверг
Проведение ДЭ 110000 граждан, пострадавших от ковида
Завоз и монтаж оборудования, инструмента, расходных материалов, мебели |  | 09.00-20.00 | 9.00-16.00
Заезд главного эксперта, технического эксперта, экспертов |  |  | с 16.00
Регистрация главного эксперта, заместителя главного эксперта, технического эксперта, экспертов |  |  | 16.00-17.30
Приемка конкурсной площадки главным экспертом. Проверка и настройка оборудования. Дооснощение конкурсных участков.
Знакомство экспертов. Обучение экспертов на площадке. |  |  | 17.30-22.00
Распределение судейских ролей
Проведение инструктажа ОТ и ТБ с экспертами
Внесение 30% изменения в Конкурсное задание. Обсуждение, утверждение и подписание актуального КЗ.
Обсуждение системы оценки, внесение в CIS. Блокировка схемы оценки в CIS.
Регистрация участников на площадке. Проверка паспортов (возраст 16-22 лет). |  |  |  | 9.00-9.15
Регистрация экспертов на площадке |  |  |  | 9.00-9.15
Приветственное слово участникам от экспертного сообщества |  |  |  | 9.15.-9.30
Инструктаж по ТБ и ОТ для экспертов. Инструктаж по ТБ и ОТ для участников. |  |  |  | 9.30-10.00
Жеребъевка рабочих мест. |  |  |  | 10.00-10.15
Приемка рабочего места конкурсантами (сверка ИЛ) |  |  |  | 10.15.-11.15 |  |  |  | 9.30-10.30
Тестирование участниками оборудования и материалов, согласно КЗ |  |  |  | 11.15.-12.15
Обед |  |  |  | 12.15.-13.15
Тестирование участниками оборудования и материалов, согласно КЗ |  |  |  | 13.15.-15.15
Проверка TOOLBOX |  |  |  | 15.15.-15.30
Сбор экспертов и участников на площадке |  |  |  |  | 8.30-8.45 | 8.30-8.45 | 8.30-8.45 | 8.30-8.45 | 8.30-8.45 | 8.30-8.45
Регистрация экспертов на площадке |  |  |  |  | 8.45.-9.00 | 8.45-9.00 | 8.45-9.00 | 8.45.-9.00 | 8.45-9.00 | 8.45-9.00
Регистрация участников на площадке
Инструктаж по ТБ и ОТ для экспертов. Инструктаж по ТБ и ОТ для участников |  |  |  |  | 9.00.-9.15 | 9.00.-9.15 | 9.00-9.15 | 9.00.-9.15 | 9.00.-9.15 | 9.00-9.15
Получение инструмента, проверка TOOLBOX |  |  |  |  | 9.15-9.30 | 9.15-9.30 | 9.15-9.30 | 9.15-9.30 | 9.15-9.30 | 9.15-9.30
Утренняя зарядка (разминка) |  |  |  |  | 9.30-9.45 | 9.30-9.45 | 9.30-9.45 | 10.30-10.45 | 9.30-9.45 | 9.30-9.45
Брифинг эксперта-компатриота и участников |  |  |  |  | 9.45-10.00 | 9.45-10.00 | 9.45-10.00 | 10.45-11.00 | 9.45-10.00 | 9.45-10.00
Выполнение КЗ |  |  |  |  | 10.00-13.00 - 3 рабочих часа | 10.00-13.00 - 3 рабочих часа | 9.45-12.45 - 3 рабочих часа | 10.00-12.00 - 2 рабочих часа | 10.00-13.00 - 3 рабочих часа | 9.45-12.45 - 3 рабочих часа
Фотоссесия | [6 empty] | 12.45-13.45 |  |  | 12.45-13.45
Обед |  |  |  |  | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.45.-14.45 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.45.-14.45
Выполнение КЗ |  |  |  |  | 14.00-16.00 - 2 рабочих часа | 14.00-18.00 - 4 рабочих часа |  | 14.00-17.00 - 3 рабочих часа | 14.00-18.00 - 4 рабочих часа
Сдача КЗ. Уборка инструмента. |  |  |  |  | 16.00.-16.15 | 18.00-18.15 | 12.45-13.00 | 17.00.-17.15 | 18.00-18.15 | 12.45-13.00
Работа экспертов по оценке КЗ |  |  |  |  | 16.15-23.00 | 18.15-23.00 | с 14.45 | 17.15-23.00 | 18.15-23.00 | с 14.45
Внесение оценок в CIS. Подведение итогов. Блокировка оценок. Подписание итоговых протоколов чемпионата.
Подведение итогов чемпионата. Внесение предложений по развитию компетенции в регионе. | [10 empty] | 9.00.-11.00
Закрытие чемпионата. Награждение. | [10 empty] | Время и место согласовывается с РКЦ СПб
Общее время работы над конкурсным заданием 15часов ( два потока участников) |  |  |  |  | День С 1 время работы - 5 рабочих часов (1 поток) | День С 2 время работы - 7 часов (1 поток) | День С 3 время работы - 3 рабочих часа (1поток) | День С 1 время работы - 5 рабочих часов (2 поток) | День С 2 время работы - 7 часов (2 поток) | День С 3 время работы - 3 рабочих часа (2 поток)
Главный эксперт (16-22) | [11 empty] | Григорович Т.В.